清华大学电子工程系

2026 年暑期赴云南省贡山县独龙江乡

“扬帆”社会实践支队行前手册

行前讨论稿

实践时间：2026 年 7 月 26 日—8 月 8 日

主要实践地点：云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡

支队规模：4 名支队长、15 名学员，共 19 人

版本日期：2026 年 7 月 14 日

使用提示：本手册用于统一全队行前准备、纪律要求和应急处置。尚未最终确认的住宿、车辆、联系人和具体活动日程均以支队长后续通知为准；任何临时安排不得突破本手册规定的安全底线。

# 手册说明

本手册参照其他实践支队行前手册的“准备—安全—交通住宿—医疗—应急—物资—附录”框架，结合本支队独龙江乡雨季山地实践、田野调研、志愿活动、宣传记录及严格夜间管理等实际情况编制。它既是行李清单，也是全队共同遵守的运行规则。

全队共同原则：安全高于日程，纪律高于便利，尊重高于表达，真实高于“出片”。如当地政府、驻村工作队、学校、村干部或专业人员提出更严格要求，以其要求为准。

# 目录

第一章  实践概况与固定行程

第二章  行前准备与信息报备

第三章  组织纪律与每日运行机制

第四章  交通、住宿、饮食与财务

第五章  当地交往、民族文化与调研伦理

第六章  雨季山地环境与户外安全

第七章  医疗健康与突发事件处置

第八章  活动、宣传与设备资料管理

第九章  行李及公共物资清单

第十章  附录表格与紧急联系人

# 第一章  实践概况与固定行程

## 一、实践定位

本支队以独龙江乡为主要实践基地，围绕乡村振兴、独龙族文化传承、特色产业发展和基层社会运行开展田野调研、实地探访与志愿服务。在不给基层增加不必要负担的前提下，充分听取县、乡、村和群众需求，发挥电子系学生在科技科普、宣传记录、创意设计和组织执行方面的优势，形成可反馈、可留存的实践成果。

实践主线：深入了解当地 → 根据真实需求开展服务 → 形成调研、活动和宣传成果 → 向当地反馈并进行事实核对。

## 二、人员与组别

| 组别 | 主要职责 | 全队配合要求 |
| --- | --- | --- |
| 活动组 | 儿童与青年交流、科普活动、志愿服务、活动复盘 | 所有活动服从当地需求，不为完成任务强行组织人员 |
| 调研组 | 政府及基层座谈、入户访谈、文化与产业调研、资料整理 | 不单独入户，不诱导回答，不随意承诺解决问题 |
| 宣传组 | 照片、视频、采访、推送、素材管理与成果传播 | 拍摄前征得同意，敏感内容先审后发 |
| 外联后勤组 | 县乡村对接、交通食宿、物资医疗、天气道路、每日提醒 | 全队须及时反馈信息并严格执行统一安排 |

## 三、固定行程框架

| 日期 | 行程 | 执行说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 月 26 日 | 北京／其他出发地 → 昆明 → 保山市 | 队员按统一要求自行购票抵达保山市；当晚集中住宿、点名和行前再教育。 |
| 7 月 27 日 | 保山市 → 贡山县 → 独龙江乡／驻点村 | 长途山路转运日，以当地推荐车辆和道路安全意见为准；抵达后仅办理入住和必要安顿。 |
| 7 月 28 日—8 月 6 日 | 独龙江乡为主，开展调研、活动、宣传与志愿服务 | 具体上午、下午安排由支队长与当地每日确认；雨天和道路异常时启用室内备用方案。 |
| 8 月 7 日 | 独龙江乡 → 贡山县 → 保山市 | 统一返程并在保山市住宿一晚；不得自行脱队。 |
| 8 月 8 日 | 保山市 → 昆明市 → 队员自行返程 | 按批准方案解散；所有成员到达最终目的地后在群内报平安。 |

说明：保山市住宿、保山—贡山—独龙江乡往返车辆、乡内交通及具体联系人仍需以外联最终确认结果补充。任何人不得依据个人地图软件自行改变山路行车方案。

## 四、实践内容范围

| 方向 | 可能开展内容 | 边界要求 |
| --- | --- | --- |
| 基层与乡村振兴 | 县乡村座谈、驻村工作调研、公共服务与基层治理观察 | 不接触、拍摄或传播内部文件和敏感数据 |
| 产业调研 | 草果、合作社、农产品加工、民宿、电商及其他产业点 | 不对经营效果作保证，不干涉经营决策 |
| 独龙族文化 | 服饰、语言、手工艺、习俗、艺术、文化传承及人物口述 | 尊重文化禁忌，未经允许不记录仪式和私人空间 |
| 儿童与青年活动 | 电子信息／AI 科普、阅读表达、成长交流、趣味活动 | 须有当地负责人或教师在场，落实监护与拍摄授权 |
| 绿色与志愿服务 | 环保主题宣讲、公共空间整理、自然生态教育 | 活动由当地提出真实需求，不为拍照制造劳动 |
| 成果反馈 | 阶段性观察、图片视频、人物故事、调研报告与政策建议 | 发布前核实事实，必要时交当地审阅 |

# 第二章  行前准备与信息报备

## 一、每名队员必须完成的报备

□ 身份证、学生证、交通票据和保险信息已准备，身份证件电子备份已上传至个人可信云盘；不得在全队群公开发送证件正反面。

□ 向指定支队长单独报备紧急联系人、药物及食物过敏、慢性病、近期伤病、长期用药和其他需要照顾的情况；健康信息仅用于安全保障。

□ 确认 7 月 26 日抵达保山市和 8 月 8 日返程的票务信息，并按要求填写车次／航班、到达时间和联系电话。

□ 购买或确认社会实践保险，了解报案、就医、发票与理赔材料要求。

□ 完成相机、无人机、录音笔、移动硬盘等个人设备登记；未登记设备不得擅自用于正式采访或敏感场所拍摄。

□ 下载离线地图、保存支队长和当地联系人电话，准备纸质紧急联系卡。

## 二、出发前健康准备

出发前一周保证睡眠，避免带病赶路；出现持续发热、明显胃肠道症状、急性外伤或传染病相关症状，应立即报告。

长期服药者携带足量原包装药品及用法说明，不把个人处方药随意分给他人。

新购买的户外鞋应提前穿着磨合；不穿第一次使用的新鞋直接参加长途行走。

有严重过敏史者按医嘱携带急救药物，并告知同组人员药物位置和应急方式。

## 三、票务与充电宝特别提示

乘坐境内航班时，充电宝只能随身携带，不能托运；应确认额定能量、3C 标识清晰且产品不属于召回批次。登机前再次核对所乘航空公司的最新规定。

行前检查节点：建议在 7 月 20 日前完成个人报备与设备摸排，7 月 23 日前完成物资补购，7 月 25 日晚进行最终行李和票务自查。

# 第三章  组织纪律与每日运行机制

## 一、不可突破的纪律底线

服从支队长统一指挥和当地工作人员安排，不擅自改变行程、脱队、单独行动或私自约见采访对象。

实践期间实行严格宵禁。全队返回住宿地后，任何队员不得自行外出、散步、购物、拍摄或娱乐；特殊事务须经支队长和上级负责人批准，并由至少两人结伴。

日间分组行动原则上不少于 3 人，必须指定负责人并保持通信；入户调研必须由村干部、驻村工作队员或熟悉村情的人员陪同。

禁止游泳、涉水、攀爬、进入未开放区域、临时改走山林小路、靠近陡坡落石区或在河滩长时间停留。

实践期间不得饮酒，不接受可能影响判断和安全的劝酒；不吸食、携带违禁物品。

不得擅自在朋友圈、短视频平台或公共群发布实时位置、未审核采访内容、政府工作材料、村民隐私和未成年人正面影像。

严禁为“出片”摆拍危险动作、组织形式化劳动、要求群众重复表演或制造不真实情节。

发生矛盾时不围观、不争辩、不激化，由负责人统一沟通；涉及舆情或投诉立即停止发布并报告。

## 二、四次点名制度

| 节点 | 负责人 | 点名内容 |
| --- | --- | --- |
| 出发前 | 当日带队支队长／组长 | 人数、车辆、着装、雨具、饮水、药品、手机电量和任务物资 |
| 到达后 | 各组组长 | 人数、场地边界、联系人、返程集合点和时间 |
| 返程前 | 各组组长 | 人员、设备、资料、垃圾和现场交接情况 |
| 回到住处后 | 后勤组／支队长 | 全员归队、健康异常、设备物资、门窗用电和宵禁开始 |

## 三、每日运行流程

标准流程：前一晚确认天气道路与联系人 → 发布次日通知 → 早晨点名与装备检查 → 集体出发 → 现场安全交底 → 分组执行 → 集中返程 → 全员点名 → 素材双备份与访谈整理 → 支队长例会 → 宵禁。

| 时间节点 | 全队任务 | 各组提交 |
| --- | --- | --- |
| 前一晚 | 阅读次日通知，确认集合时间、服装、物资和个人任务 | 组长反馈人员、设备与场地需求 |
| 活动前 | 点名，检查雨具、防滑鞋、饮水、药品、手机和充电宝 | 活动组材料；调研组提纲；宣传组设备；后勤组车辆与联系人 |
| 活动中 | 遵守分组边界，异常情况立即报告 | 记录安全问题、现场变更和授权情况 |
| 返回后 | 处理湿衣物、补水休息、不得再外出 | 照片视频双备份；访谈纪要；活动复盘；支出台账 |
| 晚间例会 | 支队长确认次日方案并向全队发布 | 各组提出风险、资源缺口和备用方案 |

# 第四章  交通、住宿、饮食与财务

## 一、交通安全

所有长途和乡内车辆由外联后勤统一确认；上车前核对司机、车牌、人数、行李和目的地。

全程系好安全带，不在车辆行驶中站立、换座、探身拍摄或催促司机赶路。

山路遇暴雨、落石、塌方、泥石流风险、道路封控或当地人员认为不宜通行时，立即暂停或改期，不以完成日程为由冒险。

晕车人员提前报备并按个人医嘱准备药品，尽量坐前排；出现呕吐、头晕或明显不适及时告知。

车辆中途停车须听从司机和带队人员安排，不在弯道、悬崖边、草丛或未知区域随意下车。

行李统一放置，贵重设备随身或指定专人看管，不将电池和易损设备暴晒、受潮或挤压。

## 二、住宿纪律

入住后拍照记录房间设施，检查门锁、插座、热水、消防通道和周边风险；问题统一反馈，不与经营者发生争执。

不私自换房、留宿外人或带采访对象进入住宿区；不公开住宿具体房号。

禁止使用大功率电器；充电设备放在坚硬、通风处，离开房间前拔除非必要电源。

雨具、鞋袜和湿衣物集中晾晒，避免堵塞通道或造成地面湿滑；食品垃圾及时处理，减少蚊虫。

每日宵禁后由后勤组核对人员、门窗和用电情况。

## 三、饮食与饮水

原则上统一用餐，不随意购买和食用来源不明的凉菜、生食、路边自制食品。

饮用瓶装水、正规净化水或充分烧开的水，不直接饮用溪水、山泉和未经确认的自来水。

严禁自行采摘、购买或食用不认识的野生菌、野果、野菜及其他野生动植物。

有食物过敏、清真、素食或其他饮食需求者提前报备；不劝食、不劝酒。

出现多人同时呕吐、腹泻或发热时，停止集体用餐，封存相关食品信息并立即联系医疗人员。

## 四、财务与票据

| 事项 | 规则 |
| --- | --- |
| 公共支出 | 原则上事前报备、专人支付、当天登记；保留发票、收据或支付截图。 |
| 个人消费 | 与公共支出分开，不以支队名义赊账或作个人承诺。 |
| 现金管理 | 准备少量现金应对信号或支付不便，不集中携带大量现金；公共备用金由专人保管。 |
| 采购 | 优先在正规渠道采购，药品和防护用品保留包装及说明书。 |
| 报销 | 按学院和项目要求整理时间、用途、金额、经手人、证明材料和审批记录。 |

# 第五章  当地交往、民族文化与调研伦理

## 一、基本交往原则

尊重当地干部、驻村工作队、村民、老人、儿童及文化传承人的时间，不临时加访、不反复打扰。

不以“落后”“封闭”“原始”等标签评价当地，不把个别经历扩大为对整个群体的判断。

进入村民家中先征得同意，注意称呼、座次、饮食和拍摄禁忌；不擅自触碰个人物品、宗教文化物件和生产工具。

接受馈赠应谨慎，原则上不收贵重物品；确属礼节性小礼物时统一向支队长报备并妥善处理。

不向群众承诺资金、就业、销售、政策协调、媒体曝光或后续长期项目。对合理诉求认真记录，说明学生支队能力边界。

## 二、访谈与入户规范

| 环节 | 操作要求 |
| --- | --- |
| 联系对象 | 由县、乡、村或驻村工作队协助联系；不随机闯入家庭或私自寻找“典型人物”。 |
| 说明身份 | 说明学校、支队、实践目的、预计时长、记录方式和成果用途。 |
| 知情同意 | 明确对方可以拒绝回答、拒绝录音录像或随时终止；同意采访不等于同意公开姓名和影像。 |
| 提问方式 | 避免诱导、猎奇和带有价值判断的问题；涉及收入、信仰、家庭困难等内容需谨慎。 |
| 记录保护 | 原始录音、联系方式、家庭情况和敏感信息限授权成员访问；公开材料原则上匿名化。 |
| 事实核对 | 涉及政策、历史、民族文化和人物经历的关键表述，应通过多方材料核对，必要时请当地审核。 |

## 三、未成年人活动规范

活动前确认组织单位、带队教师或监护安排、场地容量、安全出口、应急人员和拍摄授权。

队员不与未成年人单独处于封闭空间，不私下交换长期联系方式，不作超出活动范围的个人承诺。

活动内容适龄、非商业、无危险实验；涉及工具、电器、户外运动时设置清晰边界和现场看护。

未经监护人或组织方明确同意，不公开儿童姓名、学校班级、家庭住址和可识别正面影像。

## 四、拍摄与发布边界

先问再拍，先核再发：政府场所、边境管理区域、自然保护区、村民住宅、未成年人、宗教文化活动及无人机航拍均须提前确认。任何素材一旦被当地或当事人要求删除，应立即停止使用并报告宣传组。

# 第六章  雨季山地环境与户外安全

## 一、天气与道路

后勤组每日两次发布天气和出行提醒：前一晚公布次日风险与装备要求，出发前再次核对天气、道路和车辆。

遇持续强降雨、雷电、道路积水、落石、塌方、泥石流风险、能见度过低或通信异常时，优先取消户外活动，转为室内访谈、资料整理或课程准备。

不在河道、沟谷、陡坡脚下、落石区和临时施工区停留；发现水位上涨、浑水突增、异常响动或小石块持续滚落，立即向开阔安全区域撤离。

不穿越已积水或无法判断深度的路段，不以“别人能过”为依据自行涉水。

## 二、防雨、防滑与保暖

| 场景 | 要求 |
| --- | --- |
| 日常出行 | 雨衣优先于雨伞；穿包裹性好、防滑的鞋和长裤，携带备用袜子。 |
| 设备携带 | 手机、相机、录音笔、电池和资料袋使用独立密封袋；背包加防雨罩。 |
| 返回住宿 | 及时更换湿衣物和鞋袜，擦干设备，检查充电口后再通电。 |
| 低温与疲劳 | 随身带薄外套，及时补水进食；出现发抖、意识迟钝或明显乏力立即停止活动。 |

## 三、毒蛇及其他动物防范

穿长裤、袜子和包裹性鞋，不穿拖鞋、凉鞋进入草丛、树林、农田或杂物堆。

不徒手翻动石块、木柴、树枝和草堆；光线不足时先照明再落脚。

发现蛇类后立即停步并缓慢远离，不围观、不驱赶、不拍近景、不捕捉；通知当地人员处理。

“驱蛇药”只能作为当地认可的辅助用品，不能替代穿着、照明、结伴和避开高风险区域。

不接触、投喂或挑逗犬只、猴类及其他野生动物；被抓咬后立即清洗伤口并就医。

## 四、蚊虫防护

户外尽量穿宽松长袖长裤；裸露皮肤按产品说明使用含避蚊胺、派卡瑞丁或驱蚊酯等有效成分的正规驱蚊剂。

住宿地使用纱窗、蚊帐、电蚊香等，及时清理积水和食品垃圾；药剂不得混用或超量使用。

出现大面积红肿、呼吸困难、持续发热、皮疹或明显全身不适时，立即报告并就医。

## 五、体力与行动边界

不逞强、不隐瞒不适。队员有权在身体不适时提出休息，组长不得以进度施压。

连续长途乘车或步行后安排补水、进食和恢复时间；不在疲劳状态下继续涉险。

任何自然参访、产业基地和保护区活动必须有当地许可和熟悉路线人员带领。

# 第七章  医疗健康与突发事件处置

## 一、医疗保障基本规则

出发前确认独龙江乡卫生院、贡山县医院、急救电话、转运车辆和保险报案渠道；将纸质联系人表放入公共医药包。

出现身体异常先报告，不自行硬扛或独自就医；任何药物均按说明书或医嘱使用，公共药品不得由无资质人员强行分发。

就医时保留病历、检查结果、处方、发票和交通证明，并记录事发时间、地点和处置过程。

## 二、统一应急报告链

报告链：发现异常 → 立即停止相关活动并保护现场人员 → 报告组长／最近支队长 → 联系当地负责人和 120／110／119 → 启动转运或撤离 → 报告学院／项目负责人 → 记录与后续善后。

任何人均可直接拨打急救和报警电话，不需要等待层层批准；但在保证救援的同时，应尽快通知支队长，避免信息遗漏或多人重复指挥。

## 三、常见突发情况处置

| 情况 | 立即处置 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 高热、持续呕吐腹泻、呼吸困难、意识异常 | 停止活动，陪同观察，联系医疗机构；严重时拨打 120 | 不让患者单独休息或继续参加活动 |
| 外伤、扭伤、出血 | 脱离危险，止血、覆盖伤口、限制受伤部位活动并就医 | 不随意复位骨折或让伤员勉强行走 |
| 蛇咬伤 | 保持伤员和伤肢静止，去除戒指手表等紧物，记录时间，尽快转运医疗机构 | 不切开、不吸吮、不冰敷、不饮酒、不使用紧扎止血带，不追捕蛇 |
| 严重过敏 | 停止接触可疑物，按本人医嘱使用随身急救药，立即呼叫 120 | 不等待症状自行消失 |
| 雷暴、暴雨、落石或道路中断 | 立即终止行程，听从当地人员撤离或原地避险，清点人数 | 不围观拍摄、不擅自绕行 |
| 人员失联 | 立即停止队伍移动，核对最后位置和同行者，电话联系并报告支队长、当地人员；必要时报警 | 不让更多队员无组织分散寻找 |
| 交通事故 | 先保障生命安全、报警和急救，撤到安全位置，记录车辆与现场信息 | 不围堵道路、不与对方争执、不擅自承诺责任 |
| 火灾或电气事故 | 切断电源（确保安全时）、呼叫 119、沿疏散通道撤离并点名 | 不返回房间取物，不乘坐电梯 |
| 采访冲突或舆情事件 | 停止采访和发布，保存原始记录，负责人统一沟通并报告 | 不在现场争辩，不私自发帖回应 |

## 四、蛇咬伤特别说明

蛇咬伤的核心是减少活动并尽快转运至具备处置能力的医疗机构。应提前与当地确认最近的救治点、车辆、路线以及是否具备相应抗蛇毒血清和转诊条件。任何民间偏方、草药或所谓“排毒”操作都不得替代正规医疗。

## 五、心理与情绪支持

连续高强度实践、长途山路和陌生环境可能引起焦虑、失眠或情绪波动。队员可向组长或支队长说明并申请调整任务。

不得嘲笑、传播他人的健康或情绪信息；涉及隐私的情况由指定负责人单独沟通。

# 第八章  活动、宣传与设备资料管理

## 一、活动执行检查

| 活动前 | 活动中 | 活动后 |
| --- | --- | --- |
| 确认需求、对象、人数、场地、工作人员、设备、天气与备用方案 | 签到点名、说明规则、控制秩序、关注边缘参与者和安全风险 | 清点人员物资、恢复场地、收集反馈、记录问题并向当地致谢 |
| 涉及未成年人时落实教师／监护和拍摄授权 | 危险工具、电器、实验材料由专人管理 | 不得只拍照不复盘，材料当天归档 |

## 二、宣传工作规范

所有正式采访先说明用途；同意录音不等于同意录像，同意内部记录不等于同意公开传播。

宣传稿件避免贫困凝视、猎奇叙事和单一“苦难—被帮助”框架，应呈现当地主体性、发展成效与真实复杂性。

涉及政策、民族文化、数据和人物经历的关键信息必须核实；必要时交当地或指导老师审阅。

不发布未经确认的路线、边境设施、政府内部空间、证件、车牌、联系方式和家庭具体位置。

## 三、设备登记与保管

| 设备类别 | 登记内容 | 保管要求 |
| --- | --- | --- |
| 相机／镜头／稳定器 | 型号、所有人、配件、电池、存储卡、是否可共用 | 专人领用归还，雨天使用防水袋，返回后擦干 |
| 录音笔／麦克风 | 数量、负责人、录音授权记录 | 文件按日期和对象编号，不在公共群传播原始录音 |
| 无人机 | 型号、序列号、操作者、审批情况 | 未获当地和相关管理要求确认前不得起飞 |
| 电脑／移动硬盘 | 设备所有人、容量、加密与备份责任 | 不离身或统一保管，避免将敏感资料存入公共设备 |
| 充电设备 | 充电宝容量、3C 标识、线材与充电器 | 飞行时遵守民航规定，住宿充电避免覆盖和过夜无人看管 |

## 四、资料命名与双备份

统一命名：日期_地点_组别_内容_拍摄者／记录者，例如：20260730_某村_调研组_草果种植访谈_张三。

当天素材至少保存两份：原设备／存储卡一份，支队公共硬盘或加密云端一份。

访谈纪要在 24 小时内整理，标注是否可公开、是否需匿名、是否需事实核对。

任何人不得私自删除公共原始资料；误拍或当事人撤回授权的内容由宣传组统一删除并登记。

# 第九章  行李及公共物资清单

## 一、个人必带清单

| 类别 | 物品 |
| --- | --- |
| 证件票务 | □ 身份证 □ 学生证 □ 交通票据 □ 保险信息 □ 纸质紧急联系卡 |
| 衣物鞋类 | □ 防滑包裹性鞋 □ 备用鞋 □ 长裤长袖 □ 速干衣物 □ 薄外套 □ 备用袜子 □ 1 套较正式服装 |
| 防雨防水 | □ 分体或长款雨衣 □ 雨伞 □ 背包防雨罩 □ 手机／证件密封袋 □ 备用塑料袋 |
| 洗漱生活 | □ 洗漱用品 □ 毛巾 □ 拖鞋（仅室内） □ 纸巾湿巾 □ 水杯 □ 少量洗衣用品 |
| 健康防护 | □ 个人常用药 □ 晕车药 □ 过敏药 □ 驱蚊剂 □ 防晒用品 □ 口罩 □ 创可贴 |
| 电子设备 | □ 手机和充电器 □ 合规充电宝 □ 充电线 □ 耳机 □ 防水袋 □ 必要转接设备 |
| 学习工作 | □ 笔记本和笔 □ 组内分配材料 □ 离线文件 □ 个人实践日志模板 |
| 其他 | □ 少量现金 □ 小背包 □ 简易头灯／手电 □ 干粮（按统一要求） |

不建议携带：过多贵重饰品、难以保管的大额现金、无明确用途的大型设备、刀具及可能被交通安检限制的物品。登山杖、喷雾剂、酒精类消毒品等应提前核对航司与铁路规定。

## 二、公共物资建议清单

| 类别 | 建议物资 | 负责人／状态 |
| --- | --- | --- |
| 医疗 | 体温计、基础外伤包、消毒用品、纱布绷带、一次性手套、口服补液盐、常用非处方药（按规定管理） | 后勤组：________ |
| 防雨防虫 | 备用雨衣、密封袋、设备防水袋、正规驱蚊剂、电蚊香／蚊帐（视住宿条件）、当地认可的辅助蛇虫防护用品 | 后勤组：________ |
| 照明通信 | 头灯／手电、备用电池、对讲机（如确有需要）、纸质地图和联系人表 | 后勤组：________ |
| 活动 | 课件、纸笔、手工材料、音响话筒、投影转接、签到表和反馈表 | 活动组：________ |
| 调研 | 访谈提纲、知情同意说明、记录表、录音设备、文件夹 | 调研组：________ |
| 宣传 | 相机、镜头、麦克风、稳定器、存储卡、读卡器、移动硬盘、充电设备 | 宣传组：________ |
| 财务与行政 | 备用现金、票据袋、支出台账、授权登记、事故记录表 | 外联后勤：________ |

## 三、相机及专业设备摸排表

| 设备 | 型号／数量 | 所有人 | 可否共用 | 防水与配件 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相机 | ________ | ________ | □是 □否 | ________ | ________ |
| 运动相机 | ________ | ________ | □是 □否 | ________ | ________ |
| 录音笔／麦克风 | ________ | ________ | □是 □否 | ________ | ________ |
| 稳定器／三脚架 | ________ | ________ | □是 □否 | ________ | ________ |
| 无人机 | ________ | ________ | □是 □否 | 审批：________ | ________ |
| 移动硬盘／读卡器 | ________ | ________ | □是 □否 | 容量：________ | ________ |

# 第十章  附录表格与紧急联系人

## 附录一  支队紧急联系人表

| 类别 | 姓名／单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支队长 1 | ________ | ________ | 总负责人／________ |
| 支队长 2 | ________ | ________ | ________ |
| 支队长 3 | ________ | ________ | ________ |
| 支队长 4 | ________ | ________ | 外联后勤／________ |
| 学院／项目负责人 | ________ | ________ | ________ |
| 贡山县团委联系人 | ________ | ________ | ________ |
| 独龙江乡联系人 | ________ | ________ | ________ |
| 驻村第一书记／村级联系人 | ________ | ________ | ________ |
| 保山—贡山车辆／司机 | ________ | ________ | 车牌：________ |
| 贡山—独龙江车辆／司机 | ________ | ________ | 车牌：________ |
| 保山市住宿 | ________ | ________ | 地址：________ |
| 独龙江乡住宿 | ________ | ________ | 地址：________ |
| 独龙江乡卫生院 | ________ | ________ | 地址／值班：________ |
| 贡山县医院 | ________ | ________ | 转运时间：________ |
| 保险公司报案 | ________ | ________ | 保单号：________ |
| 报警／急救／消防 | 110／120／119 | — | 紧急情况可直接拨打 |

## 附录二  个人紧急联系卡（建议打印后随身携带）

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 姓名／组别 | ________________________________________ |
| 本人电话 | ________________________________________ |
| 紧急联系人及关系 | ________________________________________ |
| 紧急联系人电话 | ________________________________________ |
| 过敏与重要健康信息 | ________________________________________ |
| 长期用药及存放位置 | ________________________________________ |
| 保险公司／保单号 | ________________________________________ |
| 支队长电话 | ________________________________________ |
| 当地联系人电话 | ________________________________________ |

## 附录三  每日前一晚通知模板

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期／天气 | ________；降雨／雷电／道路风险：________ |
| 集合 | 时间：________；地点：________；迟到报告方式：________ |
| 上午安排 | 地点、任务、联系人、车辆、预计返程时间：________________ |
| 下午安排 | 地点、任务、联系人、车辆、预计返程时间：________________ |
| 穿着装备 | □ 雨衣 □ 防滑鞋 □ 长裤长袖 □ 饮水 □ 药品 □ 充电宝 □ 其他：____ |
| 组内材料 | 活动组：____；调研组：____；宣传组：____；后勤组：____ |
| 安全边界 | 不得单独行动；返程集合点：____；紧急联系人：____ |
| 备用方案 | 因天气／道路变化转为：________________________________ |

## 附录四  突发事件记录要点

时间、地点、天气、活动和在场人员。

发生经过、最初症状或危险表现、现场采取的措施。

向谁报告、何时联系 110／120／119、何时转运。

医疗机构、诊断与处置、票据和保险材料。

照片或视频仅用于必要取证，不对外发布。

后续人员安排、家长／学院沟通和复盘改进。

## 附录五  编制依据与安全资料

本手册依据参考支队《2026 实践行前手册》、本支队《电子系学生国内社会实践支队行前筹备工作报告》及外联、后勤工作方案编制。医疗健康条款仅用于现场初步处置和转运，不替代医生诊断。蛇咬伤处置参考世界卫生组织蛇伤救治建议；防蚊条款参考中国疾病预防控制中心 2026 年健康防护提示；航空充电宝条款参考中国民用航空局现行规定。

相关公开资料：世界卫生组织：Snakebite envenoming—Treatment

中国疾病预防控制中心：2026 年蚊媒传染病健康提示

中国民用航空局：禁止携带无 3C 标识及被召回充电宝乘坐境内航班

最终确认：本稿中的所有“________”项目由外联后勤组在出发前补齐。补齐后应生成最终版 PDF 发至全队，并要求每名队员确认已阅读。